## Hoja1
EJERCICIO FISCAL: | 2018 | [11 empty] | EJERCICIO FISCAL: | 2018 | [9 empty] | EJERCICIO FISCAL: | 2018
PERIODO QUE SE REPORTA: | CUARTO TRIMESTRE | [11 empty] | PERIODO QUE SE REPORTA: | CUARTO TRIMESTRE |  |  | 30586142.03 | [6 empty] | PERIODO QUE SE REPORTA: | CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: | 11- GUANAJUATO | [11 empty] | ENTIDAD FEDERATIVA: | 11- GUANAJUATO | [9 empty] | ENTIDAD FEDERATIVA: | 11- GUANAJUATO
Información General del Proyecto | [12 empty] | Información General del Proyecto | [10 empty] | Información General del Proyecto
CLAVE DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | NUMERO DEL PROYECTO | ENTIDAD | MUNICIPIO | LOCALIDAD | AMBITO | TIPO DE RECURSO | PROGRAMA FODO CONVENIO | PROGRAMA FONDO CONVENIO-ESPECIFICO | RAMO | INSTTUCION EJECUTORA | TIPO DE PROYECTO | CLAVE DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | ESTATUS | CICLO DEL RECURSO | PRESUPUESTO | MODIFICADO | RECAUDADO (MINISTRADO) | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CLAVE DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | % AVANCE | REINTEGRO | UNIDAD MEDIDA | POBLACION | AVANCE ANUAL | % AVANCE ACUMULADO | OBSERVACIONES
GUA16160200673808 | Construcción del Centro de Salud El Potrero | 5218 | Guanajuato | León | León | ESTATAL | Subsidios | U019 - Fondo Regional | U019 - Fondo Regional | 23 - Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Proyecto de Inversión de Insfrastructura social | GUA16160200673808 | Construcción del Centro de Salud El Potrero | En proceso de cierre administrativo. | 2016 | 8412967.25 | 8490108.93 | 8490108.93 | 8490108.93 | 8490108.93 | 8490108.93 | 8490108.93 | GUA16160200673808 | Construcción del Centro de Salud El Potrero | 100% | 0 | Metros Cuadrados |  |  | 100%
GUA16160200675387 | Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Yuriria | 5235 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | ESTATAL | Subsidios | U019 - Fondo Regional | U019 - Fondo Regional | 23 - Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Proyecto de Inversión de Insfrastructura social | GUA16160200675387 | Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Yuriria | En proceso de cierre administrativo. | 2016 | 31170437.6 | 34890211.37 | 34890211.37 | 34890211.37 | 34890211.37 | 34890211.37 | 34890211.37 | GUA16160200675387 | Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Yuriria | 100% | 0 | Metros Cuadrados |  |  | 100%
GUA16160200672231 | Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en San Felipe | 5229 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | ESTATAL | Subsidios | U019 - Fondo Regional | U019 - Fondo Regional | 23 - Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Proyecto de Inversión de Insfrastructura social | GUA16160200672231 | Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en San Felipe | En proceso de cierre administrativo. | 2016 | 28294622.02 | 32962986.85 | 32962986.85 | 32962986.85 | 32962986.85 | 32962986.85 | 32962986.85 | GUA16160200672231 | Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en San Felipe | 100% | 0 | Metros Cuadrados |  |  | 100%
GUA16160200672389 | Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud, Emiliano Zapata | 5918 | Guanajuato | Celaya | Celaya | ESTATAL | Subsidios | U019 - Fondo Regional | U019 - Fondo Regional | 23 - Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Proyecto de Inversión de Insfrastructura social | GUA16160200672389 | Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud, Emiliano Zapata | En proceso de cierre administrativo. | 2016 | 33466500 | 27915769.36 | 27915769.36 | 27915769.36 | 27915769.36 | 27915769.36 | 27915769.36 | GUA16160200672389 | Sustitución del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud, Emiliano Zapata | 100% | 0 | Metros Cuadrados |  |  | 100%
GUA16160200674373 | Sustitución del Centro de Salud en Victoria | 5232 | Guanajuato | Victoria | Victoria | ESTATAL | Subsidios | U019 - Fondo Regional | U019 - Fondo Regional | 23 - Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Proyecto de Inversión de Insfrastructura social | GUA16160200674373 | Sustitución del Centro de Salud en Victoria | En ejecución | 2016 | 34965000 | 14264057.88 | 14264057.88 | 14264057.88 | 14264057.88 | 14264057.88 | 14264057.88 | GUA16160200674373 | Sustitución del Centro de Salud en Victoria | 29.97% | 0 | Metros Cuadrados |  |  | 29.97%
GUA16160200673664 | Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Romita | 5228 | Guanajuato | Romita | Romita | ESTATAL | Subsidios | U019 - Fondo Regional | U019 - Fondo Regional | 23 - Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Proyecto de Inversión de Insfrastructura social | GUA16160200673664 | Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Romita | En proceso de cierre administrativo. | 2016 | 34965000 | 30586142.03 | 30586142.03 | 30586142.03 | 30586142.03 | 30586142.03 | 30586142.03 | GUA16160200673664 | Construcción del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud en Romita | 100% | 0 | Metros Cuadrados |  |  | 100%
GUA00180201134915 | 1era. Etapa de Ampliación y Remodelación del Laboratorio Estatal del Laboratorio Estatal de Saldu Pública del Estado, en el municipio de León. | Q0561 | Guanajuato | León | León | FEDERAL | Aportaciones Federales | I012 FAFEF | I012 FAFEF | 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipíos. | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Proyecto de Inversión de Insfrastructura social | GUA00180201134915 | 1era. Etapa de Ampliación y Remodelación del Laboratorio Estatal del Laboratorio Estatal de Saldu Pública del Estado, en el municipio de León. | En ejecución | 2018 | 5874810.88 | 5874810.88 | 5874810.88 | 5874810.88 | 5874810.88 | 5874810.88 | 5874810.88 | GUA00180201134915 | 1era. Etapa de Ampliación y Remodelación del Laboratorio Estatal del Laboratorio Estatal de Saldu Pública del Estado, en el municipio de León. | 100% | 0 | Metros Cuadrados |  |  | 100%
GUA00180101078342 | Ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil en el municipio de León | Q2811 | Guanajuato | León | León | FEDERAL | Fideicomisos | Fideicomiso para la Infaestructura de los Estados. R-141 | Fideicomiso para la Infaestructura de los Estados. R-141 | 23.- Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato | Proyecto de Inversión de Insfrastructura social | GUA00180101078342 | Ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil en el municipio de León | En ejecución | 2017 | 24800000 | 24800000 | 22852136.74 | 22850531.23 | 22850531.23 | 22850531.23 | 22850531.23 | GUA00180101078342 | Ampliación y remodelación del Hospital Materno Infantil en el municipio de León | 89% | 1605.51 | Metros Cuadrados |  |  | 89%